## Slide 1
Thèse CIFRE – LPI
Réunion d’avancement 4
Reihan MAZOUZ & Chakib BELAFDIL
14/04/2023

## Slide 2: Etat d’avancement de la thèse : Administration / Partenariat
  En attente de validation de l’expert  Estimée aujourd’hui !
  En attente de validation de l’ANRT  Estimée fin Avril
  Fin de contrat de Reihan le 14/04, début du nouveau contrat dépendant de la validation de l’ANRT
  Contrat Ecole/AVANTIX : Attente procédure de signature
  Réunion ONERA et L2S le 04 mai
    Objectifs :
      Confirmer les signaux simulés (formes d’ondes, paramètres…)
      Etablir une liste de méthodes de TS et ML pour la détection, la caractérisation et la classification
      Choisir un type d’approche sur lequel travailler

## Slide 3: Travaux envisagés lors de la dernière réunion
Rédaction du rapport sur les techniques de détection des formes d’ondes radar LPI
Investiguer les mots suivants et rechercher leur utilisation en radars défense LPI :
    Radars MIMO
    Multi mode radar
    Stealth radar
Accompagner le stagiaire et prendre part au développement du simulateur d’ondes LPI
Travail plus long terme :
Etude du passage des données simulées aux données réelles ?
RADAR à modulation de bruit en réception multi-antenne ?
Fait
En cours

## Slide 4: Travaux réalisés depuis la dernière réunion
Rédaction du rapport complet sur les formes d’ondes LPI
Suite de l’investigation du code fournit dans le livre de Phillip E. Pace http://10.106.45.116/despina/detecting_and_classifying_lpi_radar
Prise en main du simulateur
Ajout des modulations biphasiques/polyphasiques dans le simulateur
Investigation de méthodes de détection T/F
Génération des codes de phases pour P1,P2,P3,P4

## Slide 5: Travaux envisagés
Ajout des modulations polyphasiques P1,P2,P3,P4 dans le simulateur
Ajout des modulations polytimes
Ajout des modulations FSK et FSK/PSK ? (dans un second temps ?)
Investiguer l’ajout de la modulation de bruit dans le simulateur
Etudier la biblio fournit par l’ONERA pour les méthodes de TS appliquées à la détection et la caractérisation de signaux

## Slide 6: Thank you!
For more information please contact: chakib.belafdil@atos.net
reihan.mazouz@atos.net