## Slide 1
Suivi du Plan d’actions

## Slide 2
Suivi du Plan d’actions
Actions Serma :
Suivi actions | Points marquants (MAJ HEBDO)
Contrôles des PCB : | PCB 0 analysé présence de fissures et void
Lancement PCB chez un autre fabriquant | Retours SOMACIS: PCB CPU ABCDE reçues le 09/04, Matière non disponible pour la carte alimentation: Délais: 5 semaines pour l’approvisionnement 6 semaines de fabrications RAS
PCB SOMACIS | Fabrication SEPROLEC: 2 Cartes CPUC  OK 2 Cartes CPU E  OK 1 Cartes CPU A et B  OK Fabrication EPS: Suite reprise SEPROLEC de la première carte CPU C OK Cartes expédiées jeudi mais toujours pas reçues action en cours avec le transporteur et le numéro de suivi
Suivi actions Serma | Points marquants(MAJ HEBDO)
Réunion d’analyses | Réunion SERMA CSI/SEPROLEC AVANTIX est à organiser sur les conclusions de toutes les coupes Action AVANTIX de préparer la synthèse pour fin juillet

## Slide 3
Suivi du Plan d’actions
Suivi actions | Points marquants (MAJ HEBDO)
SEPROLEC/CSI | AVANTIX a pris la décision d’utiliser 5 autres PCBs du dernier lot CSI pour identifier une cause,
 | PCB0 | PCB1 | PCB2 | PCB3 | PCB4 | PCB5
Action CSI |  | 2 immersions supplémentaires 288° |  |  |  | 
 | Coupe PCB0 Résultats reçus | Coupe PCB1 Résultats reçus |  |  |  | 
Action Séprolec |  |  | Etuvage 4h |  | Etuvage 8h | Etuvage 12h
 |  |  | Réfusion sur les 2 faces |  |  | 
 |  |  | Coupe PCB2 Résultats reçus |  |  | 
 |  |  |  | Process de rework |  | 
 |  |  |  | Coupe PCB3 Résultats reçus |  | 
 |  |  |  |  | Coupe PCB4 avec boitier DDR monté Résultats recus | 
Action Avantix |  |  |  |  |  | VRT faites
 |  |  |  |  |  | Coupe PCB5 Résultats reçus
Stratégie : avoir une couverture de toutes les pistes possibles de la cause pour cela:
Test mécanique avec coupe d’un PCB avant et après montage Press-Fit.
Coupe d’un PCBs à chaque étape du process d’assemblage avec une seule modification par étape.
Objectif : avoir un maximum de résultats avant l’assemblage avec PCB SOMACIS soit une deadline au 19/04. Aucune microfissure est détectée sur les coupes SOMACIS et pas de casse due aux Press-fit , AVANTIX a donné le feu vert à EPS pour l’assemblage des cartes. Feu vert donné aussi à SEPROLEC,

## Slide 4: Planning de référence
Préparation RPA
Lot cartes spares AVANTIX pour eSNA pré série
Production ensemble
de cartes pour
Équipements pré-série
2023
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Feb
Jan
2024
2025
Livraison à Istres d’un e-SNA avec cartes « pré-série » suite RPA
Assemblage des coffrets e-SNA 13 et 14
Fabrication 5 lots de PCB (ABCDE) Somacis
Câblage 3 lots cartes EPS
Contrôle des 3 types PCB
Serma
17/01/24
10/01/24
22/01/24
Tests ensemble cartes
Test coffrets esna
12/04/24
30/04/24
Livraison à Istres de deux e-SNA avec cartes « pré-série »
28/05/24
Approvisionnement composants pour un lot de cartes pour 2 coffrets eSNA spares
Câblage cartes
Mis à jour dossier def eSNA
31/10/24
Analyse
Fabrication pcb
tests
En cours*
Finalisée
Démarrés**
Assemblage cartes
Finalisée EPS
Synthèse avancement planning
Tests cartes
Serma
Câblage 2 lots cartes SEPROLEC
18/06/24
Tests ensemble cartes
Test coffrets esna
08/08/2024
consultation
Période pour tests endurances des cartes alimentations
Tests coffrets
Livraison à Istres de deux e-SNA avec cartes « pré-série »
Janv
R
P
A
26/07/24
*:Ajout de nouvelles analyses suite
à la première expertise SERMA
**:Problématique cartes CPU C EPS

## Slide 5: Suivi production équipement
Equipements
Série EAU
Production
Équipements pré-série
(EAU +FR)
2023
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Feb
Jan
2024
2025
24/01/24
02/04/24
31/10/24
Lancement approvisionnement pour 100 équipements
Finalisation négociation
Feb
Jan
Câblage lots pour 100 équipements (cartes + mécaniques)
Tests 2 ensembles de lots de cartes
20/12/24
Approvisionnement composants pour un lot de cartes pour 4 coffrets eSNA 3 EAU + 1 série EAU
Câblage cartes
Test 4 coffrets esna
Tests 4 ensembles de lots de cartes
Approvisionnement composants pour un lot de cartes pour 2 coffrets eSNA France
Câblage cartes
Besoin coffrets 10/2025
Lancement de 100 pour 80 commandés
pour un contrat de 91 coffrets
31/07/24
30/11/24
Besoin EAU 12/2024

## Slide 6: Suivi production équipement
*: Avantix ne peut pas tester 6 équipements par mois,
Une priorisation pourrait–être étudiée pour le rétrofit des coffrets pré-série
Action AVANTIX de prioriser les cartes Alimentations
**: A ce jour le lancement intègre 9 équipements de SPARES

## Slide 7
Suivi du Plan d’actions Carte Alimentation
Constat:
Plusieurs casses sont survenues sur Bancs d’intégration
Ces pannes se traduisent par la casse d’un composant présent sur la carte réserve d’énergie,
Plusieurs simulations ont été réalisées depuis la première casse, Elles ont mené à des modifications Hardware et firmware,
La définition a de ce fait évolué de -0 à A0 puis maintenant en B0,
Ces modifications n’ont pas permis de corriger les défauts.
Analyse des casses:
Nous recensons deux types de pannes:
La plus fréquente le composant LT8646S de la réserve d’énergie.
Le deuxième type de panne est la casse de vias sur les signaux de feedback ou gestion ALIM,
La casse feedback a pour impact d’empêcher aux convertisseurs de se réguler et la tension en sortie est proche de 0V,
La casse 3v3_gestion a pour impact d’empêcher le bon fonctionnement du convertisseur et ainsi de fournir la tension en sortie,
Ce cas est présent sur la carte alimentation(B0) de l’équipement eSNA SN008, dépanné le 13/06/2024.
La réserve d’énergie est opérationnelle. Aucune casse ou dégradation de cette fonction n’a été constatée sur cette carte.

## Slide 8: Arbre de décisions
Analyse des casses
Analyse serma
Analyse destructive d’une carte alimentation
Essais sur banc avantix avec relais Dassault aviation
Reproduction ou non du défaut coté AVNTIX
Analyse Serma finalisée pour le 02/07
Analyse de la conception
Lancement avec renfort équipe
Caractériser le comportement sur variation 28V
Etude d’une nouvelle définition
Essais démarrés fin S26
Option retenue
utilisation de
la carte alimentation sn°09
Simulations complémentaires
définition
conception
Option retenue
En cours
Option retenue
En cours
Option retenue
En cours

## Slide 9
Suivi du Plan d’actions Définition
Actions Serma :
Suivi actions | Points marquants(MAJ HEBDO)
Coupe PCB sur carte alimentation SN 09 | Contractualisation faite Document avantix : DP072574NTE061
Logique de coupe PCB | Analyse des µvia des feedbacks Les powers good 12V MN14 et MN15 Et le 3V3 gestion et le 1V5 gestion
Réunion d’analyses | Un point hebdomadaire est en place avec SERMA et AVANTIX Les résultats des coupes seront transmis à AVANTIX en S27.
Actions AVANTIX :
Suivi actions | Points marquants(MAJ HEBDO)
Réunion avec CSI | A ce stade AVANTIX n’intègre pas CSI dans les analyses car : La matière des cartes Alimentations est du 370HR et non du 408HR sur les CPU, De plus contrairement aux cartes CPU les cartes alimentations sont réparables,
Lancement des PCB chez SOMACIS | Les PCBS sont reçue en attente de réception des derniers composants fin juillet

## Slide 10
Suivi du Plan d’actions Conception
Suivi actions | Points marquants(MAJ HEBDO)
Renfort équipe pour analyse conception | Démarrage le 17/06 point journalier sur l’avancée des expertises Essais effectués avec relais avec et sans modifications, Pas de casse reproduite avec les modifications  Mise à jour cartes B0 pour coffret SN13 et suivants
Simulations complémentaires | Simulations complémentaires sur le comportement de la réserver d’énergie, Hypothèse: Sur consommation de la réserve d'Energie lors des phases de coupures 28V quand celle-ci est déchargée et qu’elle bascule en phase de recharge, Simulation en cours mais durée de simulation > réunion avec Dassault Aviation le 21/06
Etude nouvelle conception | A iso périmètre il n’est pas possible d’avoir les mêmes performances dans la même dimension avec des composants tout intégrés, Attente de la finalisation des simulations pour voir si elles mettent en évidence des erreurs de conception ou non et si des modifications sont possibles dans les mêmes dimensions sans impacter les performances
Actions AVANTIX :

## Slide 11
Suivi du Plan d’actions Conception
Résultats Serma coupes carte alimentation:
Void et micro-fissures présentes

## Slide 12
Numéro de sériener | Description | Localisation | Etat | Commentaires | Plan d’action
SN002 | Proto QE | Avantix |  | Une panne d’un module suite essai froid | 
SN005 | Proto QF | Avantix |  |  | 
SN003 | Instrumenté | Mérignac |  | GdPSE KO + GdPD+ GDPSD Ko (détecté le 15/04 lors de l’intervention Avantix à Mérignac) | FT#16 et #41 sur CPUE Intervention à Mérignac le 15/04 pour changement CPU D (reste analyse Avantix pour identification cause du FT#17) ; pas de stock de CPU E
SN006 | Instrumenté | Saint Cloud |  | Lien EFB AR INOP | FT 56 sur CPUD non reproduit. FT77 corrigé. Equipement renvoyé à Saint Cloud le 19/06/2024.
SN001 | Instrumenté | Mérignac |  | GdPSD KO | FT#46 sur CPUE. Intervention à Mérignac le 15/04 pour changement CPU A (reste analyse Avantix pour identification cause du FT#69) ; pas de stock de CPU E
SN007 | Instrumenté | Istres |  |  | 
SN010 | Instrumenté | Mérignac |  | Module GDPB (CPU E) ko | FT#66 sur CPUE . FT#76 sur Switch résolu (reste analyse Avantix pour identification cause du FT). Pas de stock de CPU E, utilisation de la CPU E du proto QF (possible à partir de S24).
SN004 | Bon de vol | Istres |  | GdPSB + GDPSC KO (y compris en DA Def). | Réceptionné
SN008 | Bon de vol | Istres |  | Manque réserve énergie | Dépanné le 27/05, équipement dépannée le 13/06. Réserve d’énergie désactivée (mesure conservatoire)
SN009 | Bon de vol | Istres |  |  | Livré le 27/05
SN011 | Bon de vol | Istres |  | Modules MUX/DEMUX (CPU C) et GDPSE ko (CPU E) | Pas de stock de CPU C et E
SN012 | Bon de vol | Istres |  | Panne lien gigabit GDP-B | Remise en configuration du switch le 28/05. Réserve d’énergie désactivée (mesure conservatoire)
SN013 | Bon de vol | Istres |  | Livraison date objective 26/07/24* | Refabrication des CPU E et C en cours
SN014 | Bon de vol | Istres |  | Livraison date objective 26/07/24* | Refabrication des CPU E et C en cours
SN015 | Bon de vol | Istres |  | Livraison date objective 08/08/24* | pré-série
SN016 | Bon de vol | Istres |  | Livraison date objective 08/08/24* | pré-série suite RPA
SN017 | Bon de vol | Istres |  | Livraison date objective 08/08/24* | pré-série
SN018 | Bon de vol | Istres |  | Livraison date objective 03/01/25 | pré-série
SN019 | Bon de vol | Istres |  | Livraison date objective 03/01/25 | pré-série
SN020 | Bon de vol | Avantix |  | Livraison date objective 03/02/25 | HALT HASS
SN021 | Bon de vol | Avantix |  | Livraison date objective 03/02/25 | HALT HASS
HARDWARE - Statut
Etat | Description
0 | Prototype INOP
1 | Prototype avec défault mais utilisable
2 | Prototype 100% fonctionnel
 | Prototype non livré, pas mis sur banc
 | Prototype en réparation chez Avantix
Hypothèse : Priorité aux équipements Dassault Aviation quid requalification température basse RQE et RPA
Intervention sur banc à Istres faite le 13/05: CR draft envoyé, convergence avec D.A. faite. Coupes Carte alimentation en cours

## Slide 14: Arbre de décisions définition
Validation définition
Analyse serma
Analyse destructive d’une CPU
Etude en parallèle de remontées par Serma
Liste des composants de la définition courante
Reduction des délais d’approvisionnement pré-série/série
Analyse Serma finalisée le 09/02
Lancement avec équipe dédiée
Possibilité de voir coté Europe
Etude d’une nouvelle définition
Fournir la liste des composants à DA
pour vérification des stocks en interne
Option retenue
utilisation de
la carte CPU-E sn°12
Analyse définition
Changement
de matière PCB
Mar
Apr
Feb
Jan
En standby suite retour SERMA
mai
aout
Mar
Apr
Feb
Jan
mai
aout
En standby suite retour SERMA

## Slide 15: Arbre de décisions production
Permettre les essais RAFALE
Disponibilité équipements
Cannibaliser des équipements en panne
Passer par un prototypiste
Pour lancement en un ou deux lots
Récupération cartes du proto RQE
Equipement disponible fin juin 2024
Intervention Avantix le 31/01
Lancement d’un seul lot
Supprimer la contrainte DR-SF pour le PCB
Lancement en deux lots de cartes
Option retenue
Délai de 3 semaines
par EPS
Délai de 7 semaines
par EPS (ACU)
Mar
Avr
May
Feb
Jan
Fabriquer le PCB par un sous-traitant Europe en circuit court
2024
Option retenue
Option retenue
Avr
Avr
May
Feb
Jan
2024
Option non retenue
Fev